Phần 1 - Phân tích kết quả ước lượng Planning Poker

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm / Lý do hợp lý | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Vi phạm quy tắc không lấy trung bình cộng. Con số 4 cũng không nằm trong thang điểm Fibonacci của đội (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). | Con số 4 SP không phản ánh sự đồng thuận về độ lớn tương đối, làm mất đi cơ hội thảo luận rủi ro và gây sai lệch khi tính Velocity của nhóm. |
| P2 | Chưa hợp lý | Vi phạm nguyên tắc phân quyền: Product Owner quyết định SP thay vì Developers. Ép điểm SP nhỏ xuống để chạy theo tiến độ. | Developers phải gánh một khối lượng công việc bị đánh giá thấp hơn thực tế (under-estimated), dẫn đến nguy cơ quá tải và không thể hoàn thành mục tiêu Sprint. |
| P3 | Hợp lý | Tuân thủ đúng chuẩn quy trình Planning Poker: những người chọn mức thấp nhất (3) và cao nhất (8) đã giải thích góc nhìn, sau đó đội vote lại và đạt đồng thuận ở mức 5 SP. | — |
| P4 | Chưa hợp lý (ở phần ghi chú) | Quá trình lật thẻ và thảo luận chốt 13 SP là đúng, nhưng vi phạm nghiêm trọng quy tắc: Quy đổi cố định Story Point sang giờ làm việc (13 SP = 52 giờ). | Việc gán ghép SP thành giờ làm mất đi bản chất "ước lượng tương đối", biến Planning Poker thành đếm giờ (time-tracking), gây áp lực thời gian cứng nhắc cho Developers. |
| P5 | Chưa hợp lý | Vi phạm hai quy tắc: (1) Chốt theo đa số thay vì thảo luận điểm khác biệt; (2) Ước lượng khi yêu cầu (PBI) chưa đủ rõ ràng. | Mang một PBI còn ẩn chứa rủi ro nghiệp vụ (logic khuyến mãi) vào Sprint. Quá trình làm sẽ sinh ra nhiều bẫy logic, phải đập đi làm lại, dẫn đến trễ tiến độ. |

Phần 2 - Sửa lỗi và Hướng xử lý tiếp theo

- Xử lý P1: Scrum Master (Lan) không chấp nhận con số trung bình 4. Lan cần mời các thành viên chọn thẻ 3 và thẻ 5 nêu quan điểm của mình (tại sao bạn nghĩ nó dễ/khó hơn?). Sau khi hiểu góc nhìn của nhau, cả đội lật thẻ (vote) lại lần 2 để chốt một con số chính thức trên thang điểm (ví dụ: cùng thống nhất là 3 hoặc 5).

- Xử lý P2: Lan cần nhắc nhở Đức (PO) không được can thiệp vào ước lượng. Đức chỉ có vai trò giải thích luồng thanh toán RikkeiPay hoạt động ra sao. Sau đó, Developers (người chọn 5 và người chọn 13) phải tự thảo luận về độ phức tạp kỹ thuật và vote lại để ra con số phản ánh đúng công sức thực tế. Nếu con số cuối cùng quá lớn, Đức có thể cân nhắc cắt nhỏ PBI, chứ không được ép điểm.

- Xử lý P4: Giữ nguyên kết quả ước lượng là 13 SP, nhưng Lan phải yêu cầu xóa ngay phần ghi chú "13 SP = 52 giờ" ra khỏi PBI này. Cần nhắc lại cho cả đội: SP chỉ so sánh độ lớn tương đối với thẻ chuẩn "Xem lịch sử chuyến đi" (3 SP), tuyệt đối không quy đổi ra giờ.

- Xử lý P5: Khoan hãy vote lại. Dừng việc chốt theo đa số. Developers phải quay sang hỏi trực tiếp Product Owner (Đức) để làm rõ ràng nghiệp vụ: "Mã giới thiệu này có được áp dụng cộng dồn với các mã khuyến mãi khác không?". Chỉ sau khi Đức đưa ra câu trả lời chốt phạm vi, đội mới tiến hành lật thẻ lại lần 2 để ước lượng.