Phần 1 - Phân tích các nhận định trong báo cáo

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu và Quy tắc Scrum | Hậu quả nếu giữ nguyên báo cáo này |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Quy tắc Scrum quy định tính chất "Tất cả hoặc không gì cả" (All or Nothing). PBI "Thanh toán bằng ví" (8 SP) chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. Velocity chỉ cộng điểm các PBI đã 100% Done. | Làm sai lệch năng lực thực tế của nhóm (ảo tưởng sức mạnh). Nếu dựa vào 21 SP này để lập kế hoạch Sprint tới, nhóm sẽ bị quá tải (overcommit) và nguy cơ thất bại cao. |
| BC2 | Đúng | Biểu đồ ngày 1 và ngày 2 đều dừng ở mức 21 SP. Đường Actual đi ngang (flatline) là tín hiệu cho thấy công việc đang bị kẹt hoặc có nút thắt (bottleneck). | (Nhận định đúng, giúp nhóm phát hiện sớm trở ngại để Scrum Master hỗ trợ gỡ rối kịp thời trong Daily Scrum). |
| BC3 | Sai | Ngày 3 SP tăng từ 21 lên 24 không phải do Dev làm chậm, mà do PO (Đức) đã thương lượng và nhét thêm 1 PBI mới ("Hiển thị mã khuyến mãi", 3 SP) vào giữa Sprint. | Gây hiểu lầm và đổ lỗi oan cho Developers. Làm lu mờ đi sự thật là phạm vi công việc (Scope) đang bị thay đổi giữa Sprint. |
| BC4 | Sai | Đến ngày 9, số SP còn lại là 11 (gồm thẻ 8 SP và thẻ 3 SP chưa làm). Cuối ngày 10 hai thẻ này vẫn chưa Done, nên số SP thực tế tồn đọng vẫn là 11. | Phá hủy tính minh bạch (Transparency) của Scrum. Việc "xào nấu" số liệu cho đẹp sẽ che đậy rủi ro và làm nhóm không rút ra được bài học trong buổi Retrospective. |
| BC5 | Sai | PBI chưa Done không được "tự động" chuyển sang Sprint tiếp theo và cũng không được tự ý trừ điểm SP còn 2 SP. Nó phải được trả về trạng thái thô sơ nhất. | Tước quyền quản lý ưu tiên của Product Owner, làm hỏng Product Backlog và khiến nhóm lập kế hoạch mù quáng cho Sprint sau. |

Phần 2 - Vá lỗi báo cáo

1. Tính lại Velocity Sprint 4:

- Velocity = Tổng SP của các PBI đã đạt Definition of Done (DoD).

- Phép tính: 5 SP (Hủy chuyến) + 5 SP (Đánh giá) + 3 SP (Lưu địa chỉ) + 2 SP (Đổi ảnh) = 15 SP.

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10:

- Đường Actual Line tại ngày 10 trên Burndown Chart không được vẽ chúi xuống 0, mà phải dừng ở mức 11 SP (Đúng bằng lượng công việc chưa thể bàn giao).

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay (8 SP):

- PBI này (cùng với PBI mã khuyến mãi 3 SP) bắt buộc phải được trả về Product Backlog. Tại buổi Sprint Planning tiếp theo, Product Owner (Đức) sẽ quyết định xem có tiếp tục ưu tiên đưa thẻ này vào Sprint 5 hay không; nếu được chọn đưa vào lại, Developers mới được phép ước lượng lại số SP cho khối lượng công việc còn lại (Integration Test).